## 家政项目日常进度表
李强 |  | 指标 | time axis 2025-11-27 to 2026-03-02
| 快手 | 已报名线索 | 3 | 5 | 3 | 9 | 36 | 10 | 0 | 2 | 9 | 6 | 61 | 65 | 28 | [6 empty] | 10 | 18 | 24 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 44 | 44 | 35 | 35 | 36 | 25 | 25 | 21 | 37 | 26 | 46 | 22 | 22 | 22 | 32 | 35 | 29 | 28 | 10 | 5 | 7 | 18 | 30 | 28 | 22 | 21 | 17 | 20 | 10 | 17 | 4 | 25 | 13 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 15 | 27 | 7 | 8 | 19 | 9 | 9
|  | 查看简历线索 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0（无效） | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | [6 empty] | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 加微信沟通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 约面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 到培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 入职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 入职项目（京东/轻喜） | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boss账号1 | 已查看简历（我看过） | 2532 | 1057 1087 | 204 217 | 207 217 | 1011 1288 | 1016 1139 | 1105 | 1046 | 1027 | 234 | 217 | 1050 | 1083 | [5 empty] | 1022 | 1106 | 1036 | 1177 | 1042 | 248 | 241 | 1058 | 1179 | 1068 | 1111 | 1126 | 227 | 240 | 1048 | 1269 | 1171 | 234 | 238 | 218 | 1263 | 680 | 370/392 | 0.82908 | 327 | 482 | 456 | 210 | 609 | 657 | 622 | 656 | 445 | 239 | 218 | 362 | 271 | 322 | 437 | 608 | 246 | 227 | 453 | 434 | 307 | 465 | 401 | 226 | 233 | 440 | 311 | 423 | 214 | 229 | 217 | 222 | 236 | 232 | 238 | 228 | 245 | 243 | 233 | 235 | 224 | 242 | 251 | 394
|  | 看过我 | 50 | 53 22 | 39 16 | 66 14 | 49 14 | 16 18 | 32 | 39 | 41 | 39 | 31 | 54 | 54 | [5 empty] | 77 | 142 | 109 | 118 | 108 | 78 | 53 | 94 | 106 | 92 | 87 | 66 | 70 | 56 | 102 | 92 | 62 | 63 | 71 | 69 | 90 | 85 | 88/10 | 91/8 | 102 | 67 | 39 | 61 | 100 | 93 | 96 | 76 | 101 | 75 | 115 | 101 | 81 | 94 | 99 | 103 | 80 | 97 | 148 | 98 | 117 | 78 | 79 | 82 | 71 | 73 | 88 | 98 | 83 | 84 | 65 | 68 | 66 | 56 | 37 | 39 | 56 | 98 | 149 | 249 | 235 | 270 | 269 | 360
|  | 打招呼（我打招呼） | 486 | 255 210 | 202 212 | 202 210 | 257 215 | 269 251 | 404 | 430 | 217 | 220 | 215 | 269 | 367 | [5 empty] | 208 | 216 | 208 | 203 | 209 | 224 | 211 | 211 | 221 | 210 | 222 | 214 | 223 | 226 | 217 | 209 | 228 | 218 | 225 | 207 | 217 | 224/381 | 208/255 | 207/255 | 201 | 204 | 420 | 205 | 207 | 206 | 201 | 201 | 200 | 221 | 202 | 204 | 219 | 213 | 210 | 208 | 211 | 217 | 206 | 213 | 216 | 211 | 215 | 212 | 216 | 212 | 209 | 207 | 205 | 225 | 214 | 219 | 221 | 227 | 234 | 220 | 235 | 220 | 217 | 222 | 216 | 227 | 224 | 217
|  | 复聊（我沟通） | 987 | 511 415 | 214 215 | 213 210 | 476 416 | 500 454 | 643 | 796 | 600 | 221 | 222 | 556 | 615 | [5 empty] | 209 | 299 | 436 | 534 | 402 | 234 | 214 | 486 | 416 | 418 | 412 | 419 | 228 | 239 | 428 | 405 | 409 | 224 | 231 | 216 | 408 | 452 | 462/385 | 0.64632 | 401 | 392 | 424 | 210 | 404 | 388 | 390 | 397 | 400 | 237 | 217 | 397 | 234 | 433 | 416 | 413 | 221 | 225 | 595 | 407 | 425 | 413 | 419 | 222 | 226 | 228 | 409 | 417 | 412 | 237 | 220 | 222 | 226 | 235 | 236 | 229 | 227 | 236 | 225 | 668 | 445 | 245 | 243 | 517
|  | 收获简历 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 交换电话微信 | 7 | 4 5 | 4 1 | 6 0 | 7 0 | 2 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6/3 | 5/2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 11 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 11 | 4 | 17
|  | 约面 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/0 | 1/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
|  | 到培 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 入职 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 影响力 | 72 156 | 156 72 | 156 72 | 156 72 | 160 75 | 160 75 | 271 | 278 | 365 | 365 | 365 | 373 | 373 | [5 empty] | 390 | 412 | 434 | 465 | 507 | 507 | 507 | 532 | 579 | 617 | 669 | 719 | 719 | 719 | 763 | 821 | 873 | 873 | 873 | 873 | 930 | 978 | 1028/77 | 1082/77 | 1102 | 1108 | 1108 | 1108 | 1136 | 1166 | 1186 | 1202 | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 1228 | 1232 | 1239 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1248 | 1257 | 1257 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271
|  | 入职项目（京东/轻喜） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Boss账号2 | 已查看简历（我看过） | 2026-02-26: 100; 2026-02-27: 98; 2026-02-28: 84; 2026-03-01: 91; 2026-03-02: 113
|  | 看过我 | 2026-02-26: 134; 2026-02-27: 178; 2026-02-28: 158; 2026-03-01: 187; 2026-03-02: 193
|  | 打招呼（我打招呼） | 2026-02-26: 80; 2026-02-27: 80; 2026-02-28: 80; 2026-03-01: 80; 2026-03-02: 80
|  | 复聊（我沟通） | 2026-02-26: 90; 2026-02-27: 108; 2026-02-28: 100; 2026-03-01: 95; 2026-03-02: 107
|  | 收获简历 | 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 交换电话微信 | 2026-02-26: 4; 2026-02-27: 6; 2026-02-28: 4; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 6
|  | 约面 | 2026-02-26: 2; 2026-02-27: 3; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 4
|  | 到培 | 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 3; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 2; 2026-03-02: 1
|  | 入职 | 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 影响力 | 2026-02-26: 43; 2026-02-27: 43; 2026-02-28: 43; 2026-03-01: 43; 2026-03-02: 43
|  | 入职项目（洲际/嘉博瑞） | 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
| 58 | 打招呼（我打招呼） | 2026-01-14: 200; 2026-01-15: 200; 2026-01-16: 200; 2026-01-17: 200; 2026-01-18: 200; 2026-01-19: 200; 2026-01-20: 200; 2026-01-21: 200; 2026-01-22: 200; 2026-01-23: 200; 2026-01-24: 200; 2026-01-25: 200; 2026-01-26: 200; 2026-01-27: 200; 2026-01-28: 200; 2026-01-29: 200; 2026-01-30: 200; 2026-01-31: 200; 2026-02-01: 200; 2026-02-02: 200; 2026-02-03: 200; 2026-02-04: 200; 2026-02-05: 200; 2026-02-06: 200; 2026-02-07: 200; 2026-02-08: 200; 2026-02-09: 200; 2026-02-10: 200; 2026-02-11: 200; 2026-02-12: 200; 2026-02-13: 200; 2026-02-24: 200; 2026-02-25: 200; 2026-02-26: 200; 2026-02-27: 200; 2026-02-28: 200; 2026-03-01: 200; 2026-03-02: 200
复聊（我沟通） | bar: 2026-01-14 to 2026-03-02
|  | 收获简历 | 2026-01-14: 1; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 1; 2026-01-20: 1; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 2; 2026-01-23: 1; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 3; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 1; 2026-01-31: 1; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 2; 2026-02-04: 1; 2026-02-05: 1; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 1; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 交换电话微信 | 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 1; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-20: 1; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 1; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 1; 2026-01-26: 1; 2026-01-27: 1; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 1; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 3; 2026-02-28: 3; 2026-03-01: 3; 2026-03-02: 3
|  | 约面 | 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 到培 | 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 入职 | 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-13: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
影响力 | bar: 2026-01-14 to 2026-03-02
|  | 入职项目（京东/轻喜） | 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0
张弛 |  | 指标 | time axis 2025-11-27 to 2026-03-03
| 快手 | 已报名线索 |  | 30 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 6 | 3 | 58 | 27 | 47 | 14 | 25 | 65 | 52 | 47 | 52 | 47 | 31 | 7 | 23 | 33 | 23 | 34 | 22 | 23 | 28 | 26 | 31 | 16 | 59 | 13 | 26 | 24 | 31 | 20 | 31 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 7 | 25 | 14 | 72 | 17 | 34 | 27 | 43 | 57 | 68 | 38 | 47 | 41 | 43 | 46 | 33 | 35 | 39 | 47 | 45 | 44 | 44 | 30 | 10 | 15 | 31 | 26 | 43 | 21 | 23 | 33 | 20 |  | 19 | 20
|  | 查看简历线索 |  | 20 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 加微信沟通 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 约面 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 到培 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1轻喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 入职 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 入职项目（京东/轻喜） | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Boss账号1 | 已查看简历（我看过） | 550 | 1006 | 323 | 241 | 1019 | 1013 | 1006 | 1060 | 1021 | 210 | 252 | 1056 | 1066 | 1254 | 1085 | 1085 | 255 | 288 | 1005 | 1031 | 1137 | 1043 | 1013 | 243 | 273 | 1061 | 1077 | 1290 | 1022 | 1235 | 236 | 232 | 1016 | 1256 | 1006 | 230 | 229 | 227 | 548 | 531 | 550 | 327 | 424 | 441 | 213 | 210 | 471 | 518 | 575 | 493 | 511 | 467 | 423 | 578 | 512 | 505 | 479 | 454 | 291 | 245 | 510 | 569 | 462 | 475 | 429 | 230 | 230 | 500 | 507 | 656 | 486 | 527 | 222 | 379 | 633 | 413 | 568 | 561 |  | 286 | 284 | 251 | 293 | 229 | 232 | 212
|  | 看过我 | 5 | 11 | 24 | 11 | 14 | 27 | 22 | 27 | 50 | 31 | 26 | 52 | 70 | 61 | 63 | 48 | 27 | 21 | 57 | 56 | 71 | 36 | 27 | 35 | 31 | 86 | 58 | 61 | 78 | 72 | 49 | 50 | 92 | 44 | 61 | 41 | 50 | 48 | 92 | 75 | 57 | 76 | 56 | 70 | 38 | 38 | 47 | 58 | 78 | 74 | 75 | 36 | 40 | 63 | 60 | 71 | 120 | 66 | 46 | 27 | 45 | 48 | 36 | 39 | 30 | 30 | 15 | 30 | 42 | 51 | 42 | 48 | 38 | 24 | 34 | 30 | 31 | 39 |  | 87 | 96 | 115 | 117 | 99 | 136 | 130
|  | 打招呼（我打招呼） | 227 | 488 | 214 | 207 | 223 | 214 | 204 | 246 | 363 | 207 | 214 | 213 | 214 | 205 | 207 | 237 | 204 | 229 | 218 | 254 | 292 | 222 | 206 | 211 | 214 | 218 | 208 | 218 | 235 | 201 | 209 | 208 | 201 | 204 | 202 | 217 | 207 | 211 | 200 | 214 | 230 | 214 | 203 | 201 | 205 | 206 | 206 | 207 | 202 | 207 | 206 | 212 | 209 | 210 | 201 | 203 | 210 | 211 | 219 | 228 | 225 | 201 | 209 | 210 | 202 | 204 | 206 | 204 | 200 | 202 | 203 | 202 | 217 | 306 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 205 | 206 | 204 | 205 | 200 | 210 | 203
|  | 复聊（我沟通） | 229 | 684 | 219 | 207 | 585 | 485 | 417 | 519 | 676 | 207 | 216 | 436 | 483 | 425 | 445 | 450 | 205 | 229 | 527 | 479 | 550 | 518 | 434 | 214 | 214 | 408 | 429 | 431 | 454 | 449 | 209 | 215 | 420 | 415 | 418 | 222 | 218 | 217 | 447 | 230 | 242 | 227 | 418 | 406 | 206 | 217 | 415 | 418 | 418 | 415 | 431 | 213 | 224 | 424 | 421 | 418 | 423 | 435 | 228 | 233 | 456 | 430 | 417 | 427 | 420 | 209 | 212 | 418 | 407 | 410 | 410 | 412 | 219 | 321 | 468 | 406 | 203 | 204 |  | 220 | 215 | 343 | 219 | 217 | 212 | 256
|  | 收获简历 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 交换电话微信 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |  | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 11
|  | 约面 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2
|  | 到培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 入职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 影响力 | 82 | 97 | 103 | 114 | 120 | 126 | 218 | 316 | 414 | 414 | 414 | 514 | 560 | 644 | 744 | 744 | 744 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1156 | 1156 | 1156 | 1256 | 1302 | 1303 | 1391 | 1401 | 1401 | 1401 | 1502 | 1603 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1701 | 1701 | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 | 1721 | 1721 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |  | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729
|  | 入职项目（京东/轻喜） |  |  |  |  | 京东 | [6 empty] | 京东（刘璐已退费）听力障碍 | 0 | 京东-刘华丽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京东1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1京东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京东1轻喜1 | 0 | 0 | 京东1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1京东覃金环 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 京东 | 0 | 0 | 0
| Boss账号2 | 已查看简历（我看过） | 2026-01-08: 382; 2026-01-09: 469; 2026-01-10: 220; 2026-01-11: 221; 2026-01-12: 537; 2026-01-13: 517; 2026-01-14: 561; 2026-01-15: 577; 2026-01-16: 510; 2026-01-17: 472; 2026-01-18: 403; 2026-01-19: 503; 2026-01-20: 497; 2026-01-21: 527; 2026-01-22: 514; 2026-01-23: 463; 2026-01-24: 255; 2026-01-25: 235; 2026-01-26: 497; 2026-01-27: 507; 2026-01-28: 467; 2026-01-29: 441; 2026-01-30: 658; 2026-01-31: 248; 2026-02-01: 295; 2026-02-02: 542; 2026-02-03: 524; 2026-02-04: 496; 2026-02-05: 448; 2026-02-06: 639; 2026-02-07: 219; 2026-02-08: 219; 2026-02-09: 576; 2026-02-10: 752; 2026-02-11: 558; 2026-02-12: 555; 2026-02-24: 234; 2026-02-25: 254; 2026-02-26: 239; 2026-02-27: 184; 2026-02-28: 221; 2026-03-01: 269; 2026-03-02: 213
|  | 看过我 | 2026-01-08: 26; 2026-01-09: 52; 2026-01-10: 29; 2026-01-11: 35; 2026-01-12: 58; 2026-01-13: 40; 2026-01-14: 34; 2026-01-15: 34; 2026-01-16: 40; 2026-01-17: 24; 2026-01-18: 26; 2026-01-19: 38; 2026-01-20: 39; 2026-01-21: 34; 2026-01-22: 34; 2026-01-23: 18; 2026-01-24: 9; 2026-01-25: 18; 2026-01-26: 34; 2026-01-27: 36; 2026-01-28: 27; 2026-01-29: 44; 2026-01-30: 28; 2026-01-31: 20; 2026-02-01: 13; 2026-02-02: 32; 2026-02-03: 20; 2026-02-04: 12; 2026-02-05: 6; 2026-02-06: 11; 2026-02-07: 11; 2026-02-08: 16; 2026-02-09: 17; 2026-02-10: 12; 2026-02-11: 15; 2026-02-12: 10; 2026-02-24: 32; 2026-02-25: 84; 2026-02-26: 124; 2026-02-27: 111; 2026-02-28: 131; 2026-03-01: 115; 2026-03-02: 170
|  | 打招呼（我打招呼） | 2026-01-08: 210; 2026-01-09: 206; 2026-01-10: 2093; 2026-01-11: 208; 2026-01-12: 214; 2026-01-13: 210; 2026-01-14: 204; 2026-01-15: 207; 2026-01-16: 204; 2026-01-17: 212; 2026-01-18: 215; 2026-01-19: 206; 2026-01-20: 207; 2026-01-21: 203; 2026-01-22: 204; 2026-01-23: 208; 2026-01-24: 210; 2026-01-25: 211; 2026-01-26: 204; 2026-01-27: 200; 2026-01-28: 202; 2026-01-29: 202; 2026-01-30: 200; 2026-01-31: 228; 2026-02-01: 209; 2026-02-02: 204; 2026-02-03: 206; 2026-02-04: 203; 2026-02-05: 200; 2026-02-06: 204; 2026-02-07: 214; 2026-02-08: 211; 2026-02-09: 213; 2026-02-10: 201; 2026-02-11: 200; 2026-02-12: 200; 2026-02-24: 202; 2026-02-25: 201; 2026-02-26: 201; 2026-02-27: 137; 2026-02-28: 203; 2026-03-01: 207; 2026-03-02: 208
|  | 复聊（我沟通） | 2026-01-08: 215; 2026-01-09: 422; 2026-01-10: 213; 2026-01-11: 216; 2026-01-12: 442; 2026-01-13: 426; 2026-01-14: 416; 2026-01-15: 414; 2026-01-16: 412; 2026-01-17: 212; 2026-01-18: 225; 2026-01-19: 432; 2026-01-20: 417; 2026-01-21: 419; 2026-01-22: 407; 2026-01-23: 414; 2026-01-24: 212; 2026-01-25: 216; 2026-01-26: 409; 2026-01-27: 412; 2026-01-28: 408; 2026-01-29: 405; 2026-01-30: 407; 2026-01-31: 229; 2026-02-01: 209; 2026-02-02: 638; 2026-02-03: 411; 2026-02-04: 410; 2026-02-05: 404; 2026-02-06: 405; 2026-02-07: 214; 2026-02-08: 216; 2026-02-09: 423; 2026-02-10: 410; 2026-02-11: 203; 2026-02-12: 201; 2026-02-24: 208; 2026-02-25: 207; 2026-02-26: 420; 2026-02-27: 145; 2026-02-28: 225; 2026-03-01: 207; 2026-03-02: 257
|  | 收获简历 | 2026-01-08: 2; 2026-01-09: 0; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 4; 2026-01-12: 1; 2026-01-13: 2; 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 1; 2026-01-16: 1; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 1; 2026-01-19: 1; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 1; 2026-01-25: 1; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 1; 2026-01-28: 1; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 1; 2026-02-07: 1; 2026-02-08: 2; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 交换电话微信 | 2026-01-08: 2; 2026-01-09: 3; 2026-01-10: 3; 2026-01-11: 4; 2026-01-12: 8; 2026-01-13: 3; 2026-01-14: 4; 2026-01-15: 4; 2026-01-16: 4; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 1; 2026-01-19: 3; 2026-01-20: 1; 2026-01-21: 2; 2026-01-22: 3; 2026-01-23: 3; 2026-01-24: 2; 2026-01-25: 5; 2026-01-26: 5; 2026-01-27: 5; 2026-01-28: 4; 2026-01-29: 2; 2026-01-30: 1; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 1; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-05: 1; 2026-02-06: 1; 2026-02-07: 1; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 2; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-24: 6; 2026-02-25: 6; 2026-02-26: 11; 2026-02-27: 5; 2026-02-28: 16; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 14
|  | 约面 | 2026-01-08: 0; 2026-01-09: 1; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 0; 2026-01-12: 1; 2026-01-13: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-15: 1; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 1; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 1; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 4; 2026-01-26: 1; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 1; 2026-01-29: 1; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-24: 3; 2026-02-25: 1; 2026-02-26: 3; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 到培 | 2026-01-08: 0; 2026-01-09: 0; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 0; 2026-01-12: 0; 2026-01-13: 0; 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 1; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 入职 | 2026-01-08: 0; 2026-01-09: 0; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 0; 2026-01-12: 0; 2026-01-13: 0; 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 影响力 | 2026-01-08: 169; 2026-01-09: 171; 2026-01-10: 171; 2026-01-11: 171; 2026-01-12: 271; 2026-01-13: 371; 2026-01-14: 469; 2026-01-15: 469; 2026-01-16: 570; 2026-01-17: 570; 2026-01-18: 570; 2026-01-19: 670; 2026-01-20: 672; 2026-01-21: 752; 2026-01-22: 752; 2026-01-23: 752; 2026-01-24: 752; 2026-01-25: 752; 2026-01-26: 778; 2026-01-27: 778; 2026-01-28: 778; 2026-01-29: 850; 2026-01-30: 850; 2026-01-31: 850; 2026-02-01: 850; 2026-02-02: 850; 2026-02-03: 922; 2026-02-04: 922; 2026-02-05: 922; 2026-02-06: 922; 2026-02-07: 922; 2026-02-08: 922; 2026-02-09: 998; 2026-02-10: 998; 2026-02-11: 1060; 2026-02-12: 1060; 2026-02-24: 1061; 2026-02-25: 1061; 2026-02-26: 1061; 2026-02-27: 1061; 2026-02-28: 1061; 2026-03-01: 1061; 2026-03-02: 1061
|  | 入职项目（京东/轻喜） | 2026-01-08: 0; 2026-01-09: 0; 2026-01-10: 0; 2026-01-11: 0; 2026-01-12: 0; 2026-01-13: 0; 2026-01-14: 0; 2026-01-15: 0; 2026-01-16: 0; 2026-01-17: 0; 2026-01-18: 0; 2026-01-19: 0; 2026-01-20: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-22: 0; 2026-01-23: 0; 2026-01-24: 0; 2026-01-25: 0; 2026-01-26: 0; 2026-01-27: 0; 2026-01-28: 0; 2026-01-29: 0; 2026-01-30: 0; 2026-01-31: 0; 2026-02-01: 0; 2026-02-02: 0; 2026-02-03: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-05: 0; 2026-02-06: 0; 2026-02-07: 0; 2026-02-08: 0; 2026-02-09: 0; 2026-02-10: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-12: 0; 2026-02-24: 0; 2026-02-25: 0; 2026-02-26: 0; 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
| Boss酒店 | 已查看简历（我看过） | 2026-02-27: 92; 2026-02-28: 96; 2026-03-01: 83; 2026-03-02: 84
|  | 看过我 | 2026-02-27: 252; 2026-02-28: 404; 2026-03-01: 400; 2026-03-02: 373
|  | 打招呼（我打招呼） | 2026-02-27: 80; 2026-02-28: 80; 2026-03-01: 80; 2026-03-02: 74
|  | 复聊（我沟通） | 2026-02-27: 95; 2026-02-28: 126; 2026-03-01: 84; 2026-03-02: 166
|  | 收获简历 | 2026-02-27: 1; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 交换电话微信 | 2026-02-27: 9; 2026-02-28: 26; 2026-03-01: 3; 2026-03-02: 21
|  | 约面 | 2026-02-27: 3; 2026-02-28: 5; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 2
|  | 到培 | 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 1; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 3
|  | 入职 | 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 影响力 | 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0
|  | 入职项目（上海/苏州） | 2026-02-27: 0; 2026-02-28: 0; 2026-03-01: 0; 2026-03-02: 0

## 候选人联系情况登记表
序号 | 渠道来源 | 邀约人 | 应聘项目（京东、轻喜） | 跟进招聘人员 | 候选人姓名 | 年龄 | 候选人电话 | 联系日期 | 微信号 | 是否已加微信 | 候选人备注 | 面试反馈 （通过，未通过，未面试） | 培训时间 | 是否到训 | 是否购包 | 未到训原因 | 跟进时间和进度 | 其他备注
1 | 快手 | 张驰 | 轻喜 |  | 黄伟 | 28 | 17721509992 | 2025-12-02 |  | 是 |  |  | 2025-12-05 | 否 |  |  | 2025-12-05
| BOSS | 李强 | 洲际 |  | 程云 |  | 17612171419 | 2026-02-28 |  | 是 |  |  | 2026-03-01 | 是 |  |  | 放弃
3 | BOSS | 张驰 | 轻喜 |  | 庄帝全 | 32 |  |  |  | 是 |  |  | 2025-12-03 | 否 |  | 换其他工作了
| BOSS | 李强 | 洲际 |  | 孙霞 |  | 15182892737 | 2026-02-28 |  | 是 |  |  | 2026-03-01 | 是 |  |  | 考虑一下2号联系
| BOSS | 李强 | 嘉柏瑞 |  | 陈克俊 |  | 13695503817 | 2026-02-28 |  | 是 |  |  | 2026-03-01 | 是 |  |  | 预计5号给具体入职时间 | 5号联系
| BOSS | 李强 | 洲际 |  | 黄英 |  | 13951413700 | 2026-02-27 |  | 是 |  |  | 2026-03-03 | 是 |  |  | 放弃
7 | BOSS | 张驰 | 轻喜 |  | 周金波 | 28 |  |  |  | 是 |  |  | 暂定25/12/10 | 否 |  | 找其他工作了
8 | BOSS | 张驰 | 轻喜 |  | 李小云 | 30 |  |  |  | 是 |  |  | 暂定25/12/10 | 否 |  | 回老家了
| BOSS | 李强 | 洲际 |  | 韩悦 |  | 15214340959 | 2026-02-27 |  | 是 |  |  | 2026-03-03 | 是 |  |  | 考虑一下2号联系
| BOSS | 张驰 | 京东 |  | 梁嘉梅 |  | 13878155252 | 2026-02-25 |  | 是 |  |  | 2026-03-03
| BOSS | 张驰 | 京东 |  | 朱秀清 |  | 15814014040 | 2026-02-25 |  | 是 |  |  | 2026-03-03
| BOSS | 张驰 | 京东 |  | 傅金桃 |  | 13510978871 | 2026-02-25 |  | 是 |  |  | 2026-03-03
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 焦喜玉 |  | 13531648000 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-03-06
| BOSS | 张驰 | 京东 |  | 林春英 |  | 13622354853 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-03-03
| BOSS | 张驰 | 京东 |  | 谢生菊 |  | 13923792481 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-27
| BOSS | 张驰 | 京东 |  | 龙其珍 |  | 18885245672 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-27
| BOSS | 张驰 | 京东 |  | 雷歌 |  | 13018093865 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-27
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 杨宗环 |  | 19977122608 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-27
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 卢冰 |  | 17722443347 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-27 |  |  | 放弃
92 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 危巧巧 |  | 19391657889 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-25 | 否 |  | 失联
21 | 快手 | 张驰 | 轻喜 |  | 李志会 | 48 | 15944910051 | 2025-12-24 |  | 是 |  |  | 2025-12-26 | 否 |  | 改期
93 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 朱飞燕 |  | 13027927518 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-25 | 否
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 陈晨 |  | 18732267550 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-25 | 是 | 是
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 张惠芬 |  | 18620291908 | 2026-02-24 |  | 是 |  |  | 2026-02-25 | 是 | 否 | 之前做地推上午，只是过来了解的，上午课间休息离开 | 放弃
91 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 常思宇 |  | 17336508451 | 2026-02-08 |  | 是 |  |  | 2026-02-09 | 是 | 是
90 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 马梅芳 |  | 18368977807 | 2026-02-05 |  | 是 |  |  | 2026-02-09
89 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 赵连花 |  | 15243993438 | 2026-02-02 |  | 是 |  |  | 2026-02-02 | 是 | 否 | 有事情，改约下一期
86 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 梁语汐 |  | 18107559144 | 2026-02-01 |  | 是 |  |  | 2026-02-02 | 否 |  | 放弃
87 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 李顺香 |  | 13670158133 | 2026-02-01 |  | 是 |  |  | 2026-02-02 | 是 | 是
88 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 蓉妮 |  | 13662858819 | 2026-02-01 |  | 是 |  |  | 2026-02-02 | 否 |  | 放弃
83 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 徐文 |  | 15143480518 | 2026-01-28 |  | 是 | 年后 |  | 2026-02-02
81 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 欧阳青 |  | 13352884853 | 2026-01-28 |  | 是 |  |  | 2026-01-29 | 否 |  | 失联
82 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 廖娅丽 |  | 18589093699 | 2026-01-28 |  | 是 | 征信，改到2.2 |  | 2026-01-29 | 是 | 否 | 改约2.9
75 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 覃金环 |  | 18924669499 | 2026-01-26 |  | 是 |  |  | 2026-01-29 | 是 | 是 | 入职
80 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 邵丽群 |  | 17727718784 | 2026-01-25 |  | 是 |  |  | 年后 | 否 | 否
78 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 刘金玲 |  | 17139141979 | 2026-01-25 |  | 是 |  |  | 改约 | 否 | 否
79 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 刘铭熙 |  | 15146273141 | 2026-01-25 |  | 是 |  |  | 改2月，小孩有事 | 否 | 否
73 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 王红丽 |  | 13556307955 | 2026-01-25 |  | 是 |  |  | 2026-01-26 | 否 | 否 | 迟到了改约周四放弃
77 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 杨娟 |  | 13385824001 | 2026-01-25 |  | 是 |  |  |  | 否 | 否
68 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 杨芳 |  |  | 2026-01-20 |  | 是 | 在职，等年后 |  | 年后 | 否 | 否 | 年后
69 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 林彩玲 |  | 13860253609 | 2026-01-20 |  | 是 | 2.2，下周一离职 |  | 2026-02-02 | 否 | 否 | 年后
70 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 余健丽 |  | 13760308455 | 2026-01-20 |  | 是 | 改到2.2 |  | 2026-02-02 | 是 | 否 | 2.2下午离开，参加下一期
76 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 吕红琴 |  | 15271780489 | 2026-01-20 |  | 是 |  |  | 2026-01-26 | 是 | 否 | 不会电动车，失联
72 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 李高雅 |  | 15516285309 | 2026-01-20 |  | 是 |  |  | 2026-01-22 | 是 |  | 到训未购放弃
71 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 陈土润 |  |  | 2026-01-20 |  | 是 | 失联了 |  |  | 否 | 否 | 失联
74 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 麦女士 |  | 13543324397 | 2026-01-19 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 |  |  | 改22号21号联系（放弃）
67 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 黄佳璇 |  | 19864239119 | 2026-01-18 |  | 是 |  |  | 2026-01-22 | 是 | 是 | 到训，已购包
65 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 沈海燕 |  | 17302625753 | 2026-01-18 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 是 | 否 | 到训，未购包
66 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 李海红 |  | 17319074376 | 2026-01-18 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 是 | 是 | 到训，已购包
60 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 吴晓君 |  | 18625589852 | 2026-01-16 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 否 | 否 | 未到训
61 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 陈绍美 |  | 15986604069 | 2026-01-16 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 否 | 否 | 未到训
62 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 林笑笑 |  | 15820805108 | 2026-01-16 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 否 | 否 | 未到训
63 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 曾胜男 |  | 18712959273 | 2026-01-16 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 是 | 否 | 到训未购包，下午有事
| BOSS | 张驰 | 轻喜 |  | 刘露鸣 |  | 13430455688 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-14 | 是 |  | 1.14到训未购包，1.19再次参加 | 1.15
64 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 陈琦雨 |  | 15113221900 | 2026-01-16 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 否 | 否 | 未到训
59 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 杨鹏 |  | 15118050540 | 2026-01-15 |  | 是 |  |  | 2026-01-22 | 否 |  | 改下一期
57 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 李智莲 |  | 13660075944 | 2026-01-15 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 否 | 否 | 未到训
58 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 谢宁 |  | 15865062880 | 2026-01-15 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 否 | 否 | 未到训
56 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 郑瑞卿 |  | 13826508851 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 否 | 否 | 未到训
55 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 黄康玲 |  | 13043466081 | 2026-01-14 |  | 是 |  |  | 2026-01-14 |  |  | 到训未购包，再看看
53 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 张宝丹 |  | 13723147372 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-22 | 否 |  | 年后放弃
54 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 龙海玉 |  | 13322992791 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-22 | 是 |  | 签到后走了（放弃
50 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 万财香 |  | 18153324620 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 |  |  | 失联
51 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 赵楠 |  | 19865548685 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 是 |  | 到训，签到后走了 | 要照顾小孩，想时间自由1.19
84 | BOSS | 张驰 | 轻喜 |  | 刘露鸣 |  | 13430455688 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-19 | 是 | 是
49 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 吴巍 |  | 13266882117 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-15 | 否 |  | 有其他面试，暂改周一 | 1.15
52 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 江夏玲 |  | 13631582124 | 2026-01-13 |  | 是 |  |  | 2026-01-15 | 否 |  | 约了其他面试，不来了
48 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 陈梦 |  | 19107924399 | 2026-01-12 |  | 是 |  |  | 2026-01-15 | 否 |  | 有其他工作了
43 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 倪永利 |  | 16620815098 | 2026-01-11 |  | 是 |  |  | 2026-01-15 | 否 |  | 未到训 | 1.12约了周四
42 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 凌燕 |  | 13590159796 | 2026-01-11 |  | 是 |  |  | 2026-01-12 | 否 |  | 改约具体时间待定 | 1月14日联系（放弃）
47 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 刘丹 |  | 13189697507 | 2026-01-11 |  | 是 |  |  | 2026-01-12 | 否 |  | 未到训 | 失联
46 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 尹冬雪 |  | 15888251387 | 2026-01-09 |  | 是 |  |  | 2026-01-12 | 否 |  | 未到训 | 失联
41 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 刘红娟 |  | 13691902465 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | 2026-01-22 | 否 |  | 改约具体时间待定，22来培 | 1.21（放弃）
39 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 聂磊 |  | 13684908768 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | 2026-01-12 | 是 |  | 到训未购包年龄超了 | 1月13日推轻喜（放弃）
40 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 黄雪卿 |  | 15692082710 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | 2026-01-12 | 是 |  | 购包 | 已上线
44 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 樊玲 |  | 17704000461 | 2026-01-08 |  | 是 |  |  | 2026-01-12 | 是 |  | 到训未购包兼职 | 1月13，只考虑兼职
34 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 刘秋琳 |  | 18981007195 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | 未定 | 否 |  | 改约具体时间待定
38 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 罗玉琼 |  | 18316841931 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | 未定 | 否 |  | 未到训
37 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 鲁怡 |  | 18206937364 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | 2026-01-12 | 否 |  | 联系中，未回 | 1.12
32 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 文娜 | 46 | 15915313303 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | 2026-01-08 | 是 |  | 到训未购包要回家一趟 | 1月21日跟进放弃
33 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 陈槿 |  | 13724312477 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | 2026-01-08 | 否 |  | 未到训
35 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 颜小慧 |  | 13215737625 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | 2026-01-08 | 否 |  | 未到训
36 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 徐南华 |  | 17358898479 | 2026-01-07 |  | 是 |  |  | 2026-01-08 | 否 |  | 未到训
31 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 张婷婷 | 34 | 13357216050 | 2026-01-06 |  | 是 |  |  | 2026-01-08 | 是 |  | 到训未购包自己感觉累不合适 | 放弃
28 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 兆艺伟 | 31 | 15317844310 | 2026-01-05 |  | 是 |  |  | 2026-01-08 | 否 |  | 未到训 | 失联
29 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 陈爽 | 25 | 18581775764 | 2026-01-05 |  | 是 |  |  | 2026-01-06 | 否 |  | 未到训 | 失联
30 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 叶澜英 | 35 | 15626135826 | 2026-01-05 |  | 是 |  |  | 2026-01-06 | 否 |  | 改约具体时间待定 | 1月11日未联系上（放弃）
24 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 蔡淑媛 | 43 | 13043416878 | 2026-01-03 |  | 是 |  |  | 2026-01-04 | 是 |  | 到训，腰不太好
45 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 熊燕 |  | 13927416591 | 2026-01-02 |  | 是 |  |  | 2026-01-26 | 否 |  | 迟到了改约周四 | 1.28改约下周1
26 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 彭丽媛 | 36 | 13626992077 | 2025-12-29 |  | 是 |  |  | 2026-01-04 | 否 |  | 不想做这个工作了
27 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 聂春 | 43 | 13926552723 | 2025-12-29 |  | 是 |  |  | 2026-01-04 | 否 |  | 改约具体时间待定 | 1月14日联系（放弃）
25 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 曹悦 | 39 | 18682480460 | 2025-12-28 |  | 是 |  |  | 2026-01-04 | 否 |  | 找到工作
22 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 周琪 | 27 | 15507956208 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | 2025-12-29 | 是 | 是 | ——
23 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 廖询佩 | 35 | 17328772482 | 2025-12-26 |  | 是 |  |  | 2025-12-29 | 否 |  | 有其他面试
20 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 王立侠 | 39 | 18126356157 | 2025-12-24 |  | 是 |  |  | 2025-12-25 | 是 | 是 | —— | 已上线
19 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 彭莉 | 34 | 15514638829 | 2025-12-23 |  | 是 |  |  | 2025-12-29 | 是 | 否 | 想要周六日休息 | 放弃
18 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 李小梅 | 35 | 13539040684 | 2025-12-23 |  | 是 |  |  | 2025-12-25 | 否 |  | 要做住家的，不去了
15 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 郑玉婷 | 35 | 18823214295 | 2025-12-22 |  | 是 |  |  | 2025-12-25 | 否 |  | 改时间了，要到1月份
16 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 黄丽萍 | 25 | 17774849872 | 2025-12-22 |  | 是 |  |  | 2025-12-25 | 否 |  | 有事，暂时改约到下周一
17 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 刘巧荣 | 34 | 18312531274 | 2025-12-22 |  | 是 |  |  | 2025-12-25 | 否 |  | 有事，暂时改约到下周一
14 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 陈薇 | 44 | 13838592904 | 2025-12-21 |  | 是 |  |  | 2025-12-22 | 是 | 否 | 删除好友失联
12 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 华梅 | 47 | 19918936014 | 2025-12-18 |  | 是 |  |  | 2025-12-22 | 是 | 否 | 回老家了
13 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 蒙爱玲 |  | 13670079226 | 2025-12-18 |  | 是 |  |  | 2025-12-22 | 否 |  | 回老家了
11 | BOSS | 李强 | 京东 |  | 王晶 | 39 | 15600291007 | 2025-12-17 |  | 是 |  |  | 2025-12-18 | 是 | 否 | 到训未购包失联
9 | BOSS | 张驰 | 京东 | 1 | 刘华丽 | 32 |  | 2025-12-08 |  | 是 |  |  | 2025-12-10 | 是 | 是 | ——
10 | BOSS | 张驰 | 京东 | 1 | 刘静 | 32 |  | 2025-12-05 |  | 是 |  |  | 2025-12-12 | 否 | 否 | 找其他工作了
6 | BOSS | 张驰 | 京东 | 1 | 管美玲 | 30 |  | 2025-12-05 |  | 是 |  |  | 2025-12-08 | 否 |  | 改时间
4 | BOSS | 张驰 | 京东 | 1 | 刘璐 | 25 |  | 2025-12-03 |  | 是 |  |  | 2025-12-08 | 是 | 是 | —— |  | 已退钱，未入职有言语听力障碍，培训老师觉得不合适
2 | BOSS | 张驰 | 京东 | 1 | 文华 | 39 |  | 2025-12-02 |  | 是 |  |  | 暂时未定，最近搬家
5 | BOSS | 张驰 | 京东 | 1 | 杜芳 | 40 |  | 2025-11-29 |  | 是 |  |  | 2025-12-08 | 否 |  | 改时间
85 | BOSS | 张驰 | 京东 |  | 田丽霞 |  | 13590457652 | 2025-01-02 |  | 是 |  |  | 2025-01-04 | 是 | 是
| BOSS | 李强 | 洲际 |  | 郭丹丹 | 43 | 13585518088 | 2026-03-02 |  | 是 |  |  | 2026-03-02 | 是 |  |  | 10号可以入职 | 9号联系签合同
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 程女士 |  | 18826540116 | 2026-03-02 |  | 是 |  |  | 2026-03-03 | 否 |  | 改约6日
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 陈芝荣 |  | 19958262317 | 2026-03-02 |  | 是 |  |  | 2026-03-03 | 是 | 否
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 蓝玲妹 |  | 18823309131 | 2026-03-02 |  | 是 |  |  | 2026-03-03 | 否
| BOSS | 李强 | 京东 |  | 唐凡棋 |  | 18169674524 | 2026-03-02 |  | 是 |  |  | 2026-03-03 | 否 |  | 改约6日

## 入职登记表总
序号 | 入职所属项目（京东、轻喜） | 入职人姓名 | 手机号码 | 身份证号 | 购包日期 | 上线日期 | 线索来源 | 入职城市 | 线索归属人
1 | 京东 | 高建芳 | 18919239745 | 620521198803232026 | 2025-11-05 | 2025-11-09 | Boss | 深圳 | 何建国
2 | 京东 | 聂芳 | 18702565386 | 360733198410060043 | 2025-11-07 |  | 线下零工驿站 | 深圳 | 蔡卓翰
3 | 京东 | 程亚芳 | 18607013106 | 360681198103134220 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Boss | 深圳 | 吕勇杰 | 12月份下线了
4 | 京东 | 肖艳梅 | 15779196748 | 362430198402177547 | 2025-11-13 |  | 快手 | 东莞 | 吕勇杰
5 | 京东 | 李晨 | 13922742086 | 422201198202280463 | 2025-11-19 |  | Boss | 深圳 | 李嘉晓
6 | 京东 | 李嘉玲 | 15814566809 | 440923199802104343 | 2025-12-01 | 2025-12-09 | boss | 深圳 | 张驰
7 | 京东 | 刘璐 | 15816859057 | 441421200011251124 | 2025-12-08 |  | BOSS | 深圳 | 张驰 | 听力障碍，已退费
8 | 京东 | 刘华丽 | 17680772750 | 430529199303012289 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | BOSS | 深圳 | 张驰
9 | 京东 | 王立侠 | 18126356157 | 371502198609054545 | 2025-12-25 | 2025-01-02 | BOSS | 深圳 | 李强 | 已上线
10 | 京东 | 周琪 | 15507956208 | 362201199806065228 | 2025-12-29 |  | BOSS | 深圳 | 张驰 | 试单期间走了
11 | 京东 | 黄雪卿 | 15692082710 | 350521197908295525 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | Boss | 深圳 | 李强 | 已上线
12 | 京东 | 田丽霞 | 13590457652 | 350624198605073027 | 2026-01-04 |  | BOSS | 深圳 | 张驰
13 | 京东 | 李海红 | 17319074376 | 430528199704078223 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | Boss | 深圳 | 张驰 | 已上线
14 | 京东 | 黄佳璇 | 19864239119 | 440510199911290444 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | Boss | 深圳 | 张驰 | 已上线
15 | 轻喜 | 刘露鸣 | 13430455688 |  | 2025-01-19 |  | Boss | 深圳 | 张驰 | 已上线
16 | 京东 | 覃金环 | 18924669499 | 452701198303072121 | 2026-01-29 |  | Boss | 深圳 | 张驰
17 | 京东 | 李顺香 | 13670158133 | 441323198003190787 | 2026-02-02 |  | Boss | 深圳 | 李强 | 未上线找到新工作
18 | 京东 | 常思宇 | 17336508451 | 430725199703018327 | 2026-02-09 |  | BOSS | 深圳 | 李强 | 未上线找到新工作
19 | 京东 | 陈晨 | 18732267550 | 130626199603157127 | 2026-02-25 |  | BOSS | 深圳 | 李强
| 京东 | 雷歌 | 13018093865 |  | 2026-02-27 |  | BOSS | 深圳 | 张驰

## 2025年12月剩余指标转化目标
12月剩余指标转化目标
|  | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 总数
李强 | 意向线索 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 81.4815
| 到培线索 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 24.4444
| 购包 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22
张驰 | 意向线索 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 7.4074 | 81.4815
| 到培线索 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 24.4444
| 购包 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22
boss目标 |  | 2026-03-03: 3月目标; 2026-03-06: 每日目标; 2026-03-09: 单场培训目标
| 线索量 | 2026-03-03: 13889; 2026-03-06: 463; 2026-03-09: 1263
| 交换电话微信 | 2026-03-03: 417; 2026-03-06: 14; 2026-03-09: 38
| 约面 | 2026-03-03: 125; 2026-03-06: 4; 2026-03-09: 11
| 到面 | 2026-03-03: 25; 2026-03-06: 1; 2026-03-09: 2
| 入职 | 2026-03-03: 20; 2026-03-06: 1; 2026-03-09: 2